## Projetplan
Projektplan - Archiv-System mit FHIR Schnittstelle
Projekttitel | Archiv-Sytem mit FHIR Schnittstelle |  |  | Datum |  | 2021-04-15
Projektstart | 2021-04-15
Projektende | 2021-07-16
Projektleiter | Nick Heller
|  | Status | Termine Meilensteine |  | April | [29 empty] | Mai | [30 empty] | Juni | [29 empty] | Juli
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Analyse und Mockup
Domäneanalyse |  | 100%
Projektbeschreibung und Projektziel |  | 100%
Ist-/Soll-Vergleich: | - Ist-Vergleich | 100%
| - Soll-Vergleich | 100%
Anforderungsanalyse: | - funktionale Anfoderungen | 100%
| - nicht funktionale Anfoderungen | 100%
Projektplan: | - Ressourcenplan | 100%
| - Zielplan | 100%
Meilenstein Abschluss Initialisierungsphase |  | 100% | 2021-04-06 | bar: Mai 6
Entwurf
Erstellung von UML-Anwendungsfalldiagrammen |  | 100%
Erstellung eines UML-Aktivitätsdiagramm |  | 100%
DB-Konzept |  | 100%
ERD erstellen |  | 100%
Umsetzung des ERD als Tabellen in der Datenbank |  | 100%
Erstellung eines Mockups unter Verwendung von draw.io |  | 100%
Erstellung eines Konzepts zur Sicherstellung der Erweiterbarkeit und Konfigurierbarkeit der Anwendung |  | 100%
Umsetzung des Mockups als Prototyp im Quellcode -> Nur visuell, keine Logik! |  | 100%
Pflichtenheft erstellen |  | 100%
Meilenstein Abschluss Initialisierungsphase |  | 100% | 2021-05-20 | bar: Mai 20
Umsetzung der Anforderungen
Login system herstellen |  | 100%
Funktionalität der Uploadseite: | - mehrere Dateien gleichzeitig hochladen | 100%
| - Min und Max Dateigröße bestimmen | 100%
| - Nachricht für fehlgeschlagene oder erfolgreiche hochgeladene Datei angezeigt | 100%
| - Nur Json-Datei ist zugelassen | 100%
Funktionalität der Adminseite: | - Admin kann neuer Benutzer hinzufügen | 100%
| - Userliste angezeigt | 100%
| - Admin kann Userdetails ändern (Username, Passwort, Role und Status) | 100%
Funtionalität der Archieved-Datenseite | - Funktionalität der Suche-Button | 100%
| - Funktionalität der Sortierung-Button | 100%
| - Funktionalität der Download-Button | 100%
| - Ausgewählten Ressourcen angezeigt | 100%
| - Metadaten der Daten angezeigt | 100%
Tab-Logo erstellen |  | 100%
Username beim Upload zugreifen (Wer hat was hochgeladen) |  | 100%
Eindeutige Username mit mindestens 4 Charakter |  | 100%
Funktionalität der Logout-Button |  | 100%
Responsive Webdesign |  | 100%
DB mit Öberfläche verbinden |  | 100%
FHIR Schnittstelle implementiert |  | 100%
Zugriff der Daten ist Unterschied zwischen User und Admin |  | 100%
DB erstellen |  | 100%
Meilenstein Abschluss Initialisierungsphase |  | 100% | 2021-07-16 | bar: Juli 16
Test
Testen |  | 100%
Meilenstein Abschluss Initialisierungsphase |  | 100% | 2021-07-16 | bar: Juli 16